附表1
保定学院本科教学评估整改工作进度表
	整改措施
	具体内容
	标准要求
	责任领导
	责任部门
	完成时限

	1.1．解放思想，推进学院转型发展
	1
	组织教育教学思想大讨论
	制定思想大讨论的方案
	胡连利
徐景星
	办公室
教务处
	2015.4

	
	
	
	组织开展思想大讨论
	
	
	

	
	2
	制定转型发展规划
	制定转型发展建设方案
细化实施细则
	胡连利
曹荣
	科研处
	2015.3

	1.2．深化产学研合作教育
	3
	构建校企合作长效机制
	制定规划，出台相关政策文件
	回顺利
	产学研合作教育办公室
	2015.6

	
	4
	深化产学研合作教育
	制定方案，建设试点，总结经验，形成思路
	
	
	2015.10

	
	
	
	各系（部）按照学院文件要求制定产学研合作教育发展规划
	
	各系（部）
	2015.4

	2.1．推进教师队伍建设
	5
	教师培养培训
	修订教师进修培训相关管理办法
	高颖
	人事处、教务处
	2015.6

	
	
	
	落实《教师赴企事业单位实践锻炼的实施办法（试行）》；加强青年教师的培养培训工作；加强学术交流与项目合作
	
	
	2015.10

	
	
	
	制定教师赴国外进修的管理办法
	徐景星
高颖
	国际教育交流
中心、人事处、
教务处
	2015.10

	
	6
	师资建设研究与校本培训
	调研、论证、制定师资建设研究和校本培训方案
	高颖
	人事处
（教师发展指导中心）
	2015.4

	
	
	
	有计划的组织开展师资队建设课题立项研究
	
	
	2015.10

	
	
	
	组织开展校本培训
	
	
	2015.10

	
	7
	高层次人才引进规划
	制定高层次人才引进规划
	高颖
	人事处
教务处
	2015.10

	
	
	
	探索推进人事制度改革，制定“双导师制”“双带头人制”实施细则
	
	
	2015.10

	
	8
	“双师型”师资队伍建设
	完善“双师型”教师认定管理办法，明确标准，在评优评先、职称评聘等方面向“双师型”教师倾斜；
制定“双师型”教师培养与引进计划
	胡连利
高颖
	人事处
教务处
	2015.10

	3.1．调整专业布局，加强专业建设
	9
	调整专业结构
	制定相关文件，进一步明确专业设置和预警退出机制
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	10
	构建专业集群
	在充分调研的基础上，制定专业建设规划
	
	
	2015.10

	
	11
	打造特色优势专业
	以教育系、管理系为试点；实施特色优势专业建设计划
	
	
	2015.10

	3.2．探索应用型人才培养新模式
	12
	优化师范类优势专业人才培养方案
	加强专业技能课，设置应用性模块课程；打造1～2个实习实训精品基地
	胡连利
	教务处
各系（部）
	2015.6

	
	13
	改革非师范类应用型专业人才培养方案
	制定与企事业单位开展合作计划并组织落实；构建“三位一体”的课程体系
	
	教务处
	2015.6

	3.3．深化课程改革
	14
	课程建设规划
	制定课程建设规划
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	15
	课程改革
	制定课程改革实施方案，深化课程改革
	
	
	2015.6

	
	16
	修订教学大纲
	以新修订的人才培养目标为依据修订课程教学大纲
	
	教务处
各系（部）
	2015.6

	
	17
	精品资源共享课
	制定精品资源共享课培育计划
	
	教务处
	2015.6

	
	18
	课程资源
	制定并实施精品教材建设计划
	
	
	2015.6

	
	
	
	加强网络教学平台建设，丰富网络课程
	刘清波
	教务处
	2015.10

	
	19
	教学考核评价制度改革
	完善试卷质量标准，制定考核评价实施细则
	胡连利
	教务处
	2015.6

	3.4. 提高实践教学质量
	20
	加强实习实训工作
	完善并落实实习实训工作的相关制度
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	21
	提高实验教学质量
	制定实验室建设规划，改善实验室教学条件；配齐配强实验技术人员；完善实验室管理制度和考核机制
	胡连利
	教务处
	2015.10

	
	22
	提高毕业论文（设计）质量
	落实毕业论文质量标准，规范毕业论文过程管理
	胡连利
	教务处
	2015.6

	3.5．建立创新创业教育体系，提高就业质量
	23
	营造创新创业文化氛围
	成立创新创业协会，制定创新创业活动计划并落实
	张德义
	学生处
	2015.12

	
	24
	开展大学生创新创业训练
	依托大学生创业基地（大学生创业园）开展大学生创新、创业训练
	胡连利
张德义
回顺利
	学生处、教务处、团委、产学研合作教育办公室、
各系（部）
	2015.12

	
	25
	建设大学生创业园
	制定大学生创业园建设规划
	张德义
	学生处
	2015.12

	
	26
	建立创新创业教育的考核评价制度
	将创新创业教育纳入教学计划，制定创新创业教育考核评价制度
	胡连利
张德义
徐景星
	学生处、教务处、
团委
	2015.6

	
	27
	开拓就业市场
	加大开拓就业市场力度，拓宽就业渠道，建立一批稳定的就业基地；实施订单式培养
	胡连利
张德义
	学生处、教务处、
各系（部）
	2015.12

	4.1．推动教学管理创新
	28
	更新教学管理理念
	组织开展教育教学管理思想大讨论
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	29
	创新教学管理制度
	探索实行弹性学习制度；完善三级教学管理模式
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	30
	加强教学管理信息化建设
	进一步完善教务管理系统
	胡连利
	教务处
	2015.6

	
	31
	加强教学管理队伍建设
	制定教学管理人员培训计划，并组织开展；激励教学管理人员开展教学管理科研项目研究
	胡连利
	教务处
	2015.10

	4.2. 健全质量保障体系
	32
	完善质量保障体系
	完善“二三四五”质量监控体系的运行流程
	胡连利
	发展规划与质量监控中心
	2015.10

	
	33
	完善标准，明确职责，确保落实
	完善主要教学环节质量标准和质量评价标准，明确教学管理与质量监控的职责分工
	胡连利
	教务处、发展规划与质量监控中心
	2015.10

	
	34
	加强教学质量管理队伍建设
	组建专兼结合的教学质量监控队伍，充实教学督导队伍
	胡连利
	发展规划与质量监控中心
	2015.10

	5.1．改善办学条件
	35
	筹措办学经费
	以积极服务地方为基础，赢取政府和社会各界的认同与支持，多渠道筹措办学经费
	刘清波
回顺利
	财务处、科研处
	2015.12

	
	36
	调整经费支出结构
	加大教学专项经费投入预算
	刘清波
	财务处
	2015.4

	
	37
	加强实验室建设
	改善实验教学条件，组织实施开放实验室项目
	胡连利
刘清波
	教务处、
国有资产管理处
	2015.10

	
	38
	加强图书馆建设
	优化馆藏结构，突出馆藏特色，提高服务水平，满足教学与科研的需求
	高颖
	图书馆
	2015.12

	
	39
	加强数字化校园建设
	加快建设“数字化校园”，为人才培养、科学研究、文化传承与创新提供重要支撑
	胡连利
刘清波
	网络信息管理中心
	2015.12

	
	40
	加强校园环境建设
	加强校园环境、食堂、公寓等校园设施建设，创建和谐校园环境，筹建学生读书休闲区和活动区
	回顺利
徐景星
	后勤管理处、宣传部、团委
	2015.12


1

